План мероприятий по обеспечению введения

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования

в МБОУ «Зыковская средняя общеобразовательная школа» с 01.09. 2015 года

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ООО |  |  |  |  |
|  | Утверждение плана мероприятий по введению ФГОС ООО в образовательном учреждении | Январь 2015 | Руководитель ОУ | Приказ об организационных мероприятиях по введению ФГОС основного общего образования в МБОУ «Зыковская СОШ» с 01.09. 2015 г |
| 2. | Разработка основной образовательной программы основного общего образования в МБОУ «Зыковская СОШ» | Январь 2015 Апрель 2015 г Август 2015 г | Руководитель ОУ | 1.Приказ «О разработке основной общеобразовательной программы основного общего образования в МБОУ «Зыковская СОШ» 2.Основная образовательная программа основного общего образования 3.Приказ «Об утверждении основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Зыковская СОШ»» |
| 3. | Разработка рабочих программ учебных предметов и курсов внеурочной деятельности учителями-предметниками | Май 2015г | Учителя-предметники | Рабочие программы по предметам, курсам |
| 4. | Приведение локальных нормативных актов (организационно-распорядительных документов) в соответствие с ФГОС ООО (приказ Минобрнауки России № 1897 от 17.12. 2010 г) | Август 2015 г | Руководитель ОУ | Нормативная база в соответствии с ФГОС ООО |
| 5 | Организация и проведение самообследования МБОУ «Зыковская СОШ» по вопросу готовности к введению ФГОС ООО | Февраль 2015 | Руководитель ОУ | Карта самообследования |
| 6 | Внесение изменений/дополнений в должностные инструкции педагогических и руководящих работников, разработка новых инструкций, их утверждение в связи с введением ФГОС основного общего образования. | Май 2015 | Руководитель ОУ | Должностные инструкции |
| - Организационное, методическое обеспечение введение ФГОС ООО |  |  |  |  |
| 1 | Разработка программы деятельности по введению ФГОС ООО | Апрель-май | Учителя -предметники | ИОП учителя |
| 2 | Участие в семинарах для руководителей и заместителей руководителей по вопросам введения ФГОС ООО | Февраль-март 2015 | Руководитель ОУ, заместитель руководителя | Участие в семинарах |
| 3 | Участие в Едином дне открытых дверей пилотных школ по внедрению ФГОС ООО | Февраль 2015 | Руководитель ОУ | Опыт пилотных школ по введению ФГОС ООО |
| 4 | Участие в методических семинарах (муниципальный уровень), разработка и проведение (школьный уровень) по введению ФГОС ООО | 2015г | Администрация ОУ | Участие в методических семинарах и их проведение |
| 5 | Участие в разработке основной образовательной программы основного общего образования | С февраля -март 2015г | Руководители ШМО |  |
| 6 | Организация работы ШМО по разработке рабочих программ учебных предметов, курсов | Февраль-май 2015г | Заместитель директора, руководители ШМО | Методическое сопровождение |
| 7 | Заседание педагогического совета по вопросу введения ФГОС ООО с 1.09.2015г | Январь 2015г | Руководитель ОУ | Протокол педагогического совета |
| 8 | Изучение и анализ федерального перечня учебников на предмет выбора УМК, соответствующего требованиям ФГОС ООО. Формирование заявки на УМК | Февраль 2015 | Педагог-библиотекарь, руководители ШМО | Заявка на учебники, соответствующие ФГОС ООО |
|  | Обеспечение обучающихся учебниками в соответствии с ФГОС ООО | до 01.09. 2015г | Руководитель ОУ | Учебники в соответствии с ФГОС ООО |
| - Информационное обеспечение введения ФГОС ООО |  |  |  |  |
| 1. | Размещение материалов по вопросам введения ФГОС ООО на сайте МБОУ «Зыковская СОШ» | 2015 г | Руководитель ОУ | Информация на сайте |
| 2 | Заседание органа государственно-общественного управления (Управляющего совета) по вопросу введения ФГОС ООО с 1.09.2015г | Февраль 2015 | Руководитель ОУ | Протокол Управляющего совета |
| 3 | Организация информационно-просветительской работы с участниками образовательного процесса | Май 2015г | Руководитель ОУ | Протокол родительского собрания, протоколы ШМО |
| - Кадровое обеспечение ФГОС ООО |  |  |  |  |
| 1 | Организация повышения квалификации педагогических работников в соответствии с требованиями ФГОС ООО | 2015г | Руководитель ОУ | Повышение квалификации |