Приложение  № 2 к приказу

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий реализации основной образовательной программы ООО в МБОУ «Зыковская СОШ»

| Направление мероприятий | Мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| I. Нормативное обеспечение введения ФГОС | - Наличие решений органа государственно-общественного управления (управляющего совета школы), педагогического совета по вопросу введения в МБОУ «Зыковская СОШ» ФГОС ООО с 1 сентября 2015 года | Январь 2015 г |
|  | 2. Новая редакция Устава МБОУ «Зыковская СОШ» | до 01.09. 2015г |
|  | 3. Разработка на основе примерной основной образовательной программы основного общего образования основной образовательной программы МБОУ «Зыковская СОШ» | январь- апрель 2015г |
|  | 4. Утверждение основной образовательной программы МБОУ «Зыковская СОШ» | Август 2015 г |
|  | 5. Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС | Январь- август 2015 г |
|  | 6. Приведение должностных инструкций работников образовательного учреждения в соответствие с требованиями ФГОС общего образования и тарифно-квалификационными характеристиками | Май 2015 |
|  | 7. Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС основного общего образования | Январь 2015 |
|  | 8. Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС основного общего образования | Февраль 2015 |
|  | 9. Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры образовательного учреждения с учётом требований к минимальной оснащённости учебного процесса (например, положений о культурно-досуговом центре, информационно-библиотечном центре, физкультурно-оздоровительном центре, учебном кабинете и др.) | До 01. 09. 2015 |
|  | 10. Разработка: — образовательных программ (индивидуальных и др.); — учебного плана; — рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей; — годового календарного учебного графика; — положений о внеурочной деятельности обучающихся; — положения об организации текущей и итоговой оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы; — положения об организации домашней работы обучающихся; — положения о формах получения образования… | Апрель – август 2015 |
| II. Финансовое обеспечение введения ФГОС | 1. Определение объёма расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования | Январь- февраль 2015 г |
|  | 2. Разработка локальных актов (внесение изменений в них), регламентирующих установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования | Июнь 2015 г |
|  | 3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками | Май – август 2015 |
| III. Организа-ционное обеспечение введения ФГОС | 1. Разработка модели организации образовательного процесса | Январь - апрель 2015 |
|  | 2. Разработка и реализация моделей взаимодействия учреждения общего образования и дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности | Январь - апрель 2015 |
|  | 3. Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей по использованию часов вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности | Апрель- май 2015 |
|  | 4. Привлечение управляющего совета школы к проектированию основной образовательной программы основного общего образования | Январь-февраль 2015 |
| IV. Кадровое обеспечение введения ФГОС | 1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС основного общего образования | Февраль 2015 |
|  | 2. Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательного учреждения в связи с введением ФГОС (на II полугодие 2015 г) | Апрель – май 2015 |
|  | 3. Разработка (корректировка) плана научно-методической работы (внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на проблемы введения ФГОС основного общего образования | Январь-февраль 2015 г |
| V. Информаци-онное обеспечение введения ФГОС | 1. Размещение на сайте ОУ информационных материалов о введении ФГОС основного общего образования | Ло 01.02. 2015г |
|  | 2. Широкое информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты | Январь – май 2015 |
|  | 3. Организация изучения общественного мнения по вопросам введения новых стандартов и внесения дополнений в содержание основной образовательной программы основного общего образования | Январь – май 2015 |
|  | 4. Реализация деятельности сетевого комплекса информационного взаимодействия по вопросам введения ФГОС основного общего образования | Январь – май 2015 |
|  | 5. Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе и результатах введения ФГОС | Август 2015г |
|  | 6. Разработка рекомендаций для педагогических работников: - по организации внеурочной деятельности обучающихся; - по организации текущей и итоговой оценки достижения планируемых результатов; - по использованию ресурсов времени для организации домашней работы обучающихся; - перечня и рекомендаций по использованию интерактивных технологий | Январь –май 2015 |
| VI. Материаль-но-техническое обеспечение введения ФГОС | 1. Анализ материально-технического обеспечения введения и реализации ФГОС основного общего образования | Январь-февраль 2015 |
|  | 2. Обеспечение соответствия материально-технической базы ОУ требованиям ФГОС | Январь-август 2015 |
|  | 3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС: … | Январь-август 2015 |
|  | 4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения | Январь-август 2015 |
|  | 5. Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям ФГОС: … | Январь-август 2015 |
|  | 6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра печатными и электронными образовательными ресурсами: | Январь-август 2015 |